## PSP Defect Recording Log
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA
Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila ¦ Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software ¦ Ficha 3151895
PSP DEFECT RECORDING LOG — Defectos de la Auditoría Cruzada
Aprendiz: |  | Brayan Mauricio Castillo Castillo |  |  |  | Auditoría cruzada: |  | 07–08/09/2026 — Grupos ACABADOS Y DISEÑOS 1A y TesaliaVet
Equipo de desarrollo: |  | Marlon Javier Conde · Juan David Sanmiguel |  |  |  | Fecha refactorización: |  | 14/09/2026 (hallazgos 1–3) y 24/09/2026 (hallazgos 4–5)
Proyecto: |  | ComVibes — E-commerce (React + Node/Express + MySQL) |  |  |  | Instructor: |  | Ruben Dario Ramírez
Módulos auditados: |  | Autenticación, Productos/Catálogo, Pedidos/Checkout y gestión del repositorio |  |  |  | Rama de trabajo: |  | refactorizacion-qa → merge a main
Repositorio GitHub: |  | github.com/BRAYAN-MAURICIO/COMVIBES |  |  |  | Normas aplicadas: |  | ISO/IEC 25010 · IEEE 730 · IEEE 1074
# | Fecha detección | Módulo / Archivo | Tipo de defecto | Descripción del defecto | Fase de inyección | Fase de remoción | Tiempo corrección (min) | Severidad | Acción correctiva aplicada | Origen del hallazgo | Commit / evidencia
1 | 08/09/2026 | auth.controller.js (register) | 40 — Mantenibilidad | register() concentra en una sola función de 82 líneas (71–152) la validación del payload, la verificación de correo duplicado, la creación de usuario/credencial/rol/carrito y la emisión del código de verificación. Supera el umbral de 50–80 líneas por función. | Codificación | Auditoría cruzada (revisión por pares) | 55 | Media | Se extrajeron validarPayloadRegistro(), verificarCorreoExistente(), crearUsuarioYCredencial() y emitirCodigoVerificacion(). register() queda como orquestador de 39 líneas; los cuatro pasos reciben conn, así que la transacción y el rollback se conservan intactos. | Auditoría cruzada — TesaliaVet Hallazgo C-1 (ISO/IEC 25010, Mantenibilidad / Modularidad) | refactor(auth): dividir register() en funciones con responsabilidad única
2 | 07/09/2026 | Repositorio (historial Git) | 40 — Mantenibilidad | El repositorio tiene solo 7 commits, tres de ellos con el mensaje genérico "Add files via upload", y un único mega-commit agrupa casi todo el código. git branch -a muestra únicamente main: no hay evidencia de ramas de trabajo ni de integración revisada. | Diseño | Auditoría cruzada (revisión por pares) | 30 | Media | Se creó la rama refactorizacion-qa para aislar la corrección y se adoptó Conventional Commits (feat:, fix:, refactor:, chore:, docs:) con un commit por cambio lógico, no por tanda de archivos. La integración a main queda documentada en el merge. | Auditoría cruzada — ACABADOS Y DISEÑOS 1A (NC-1) y TesaliaVet (C-2) · IEEE 730, Gestión de Configuración | rama refactorizacion-qa + merge documentado a main
3 | 07/09/2026 | Raíz del repositorio | 40 — Mantenibilidad | Se versionan artefactos obsoletos y duplicados: comvibes_.zip (4,07 MB) que duplica el código ya presente en el repo, Comvibes_bas.sql redundante con comvibes-backend/sql/, y el archivo Mockups sin extensión que solo contiene una URL. | Codificación | Auditoría cruzada (revisión por pares) | 20 | Baja | git rm --cached comvibes_.zip Comvibes_bas.sql Mockups. Se añadieron al .gitignore con el motivo documentado, el enlace del mockup se trasladó al README.md y comvibes-backend/sql/ queda como fuente única del esquema. | Auditoría cruzada — ACABADOS Y DISEÑOS 1A, NC-4 (ISO/IEC 25010, Modificabilidad) | chore(repo): retirar artefactos obsoletos del control de versiones
4 | 07/09/2026 | pedidos.controller.js (createPedido) | 40 — Mantenibilidad | createPedido() (líneas 150–264, ≈115 líneas) concentra ocho tareas: validar carrito, chequeo previo de stock, validar dirección, bloquear inventario con SELECT ... FOR UPDATE, insertar pedido y descontar stock, registrar pago, generar factura y envío, y vaciar el carrito. | Codificación | Auditoría cruzada (revisión por pares) | 50 | Media | Se extrajeron validarCheckout(), bloquearYValidarStock(), insertarPedido(), descontarStock(), registrarPago(), generarFactura(), crearEnvio() y vaciarCarrito(). createPedido() pasa de ≈115 a 40 líneas y solo orquesta; los pasos reciben conn y corren en la misma transacción. Se comprobó con 8 escenarios de checkout (compra exitosa, carrito vacío, sin stock, dirección ajena, carrera de stock…) que las respuestas y consultas coinciden con la versión anterior. También se atendieron 2 observaciones menores de listPedidos: WHERE como variable propia y LIMIT/OFFSET parametrizados. | Auditoría cruzada — ACABADOS Y DISEÑOS 1A, NC-2 (ISO/IEC 25010, Modularidad) | refactor(pedidos): dividir createPedido() en pasos del checkout
5 | 07/09/2026 | admin/ ProductManagement.jsx | 40 — Mantenibilidad | Un único componente de 633 líneas concentra ~13 hooks useState y la lógica de tabla de productos, formulario de creación y edición, validación, confirmación de borrado, búsqueda, subida de imágenes con galería y alta rápida de categoría y proveedor. | Codificación | Auditoría cruzada (revisión por pares) | 90 | Media | Se dividió en ProductTable, ProductForm, ImageUploader y QuickCreateField (components/admin/products/); QuickCreateField se reutiliza para categoría y proveedor. ProductManagement queda como contenedor: 633 → 256 líneas y 13 → 7 useState. Se comprobó con 20 capturas del DOM y 45 eventos (crear, editar, subir y quitar fotos, buscar, eliminar) que el comportamiento es idéntico. Se corrigió además el texto de ayuda que decía 2 MB cuando el límite real es 8 MB. | Auditoría cruzada — ACABADOS Y DISEÑOS 1A, NC-3 (ISO/IEC 25010, Modularidad / Reusabilidad) | refactor(admin): dividir ProductManagement en subcomponentes
TOTALES | [6 empty] | 245 | 5 hallazgos registrados · 5 corregidos · 0 pendientes
REFERENCIA — Tipos de Defecto PSP (Watts Humphrey, 1995)
10 — Lógica: condiciones, ciclos, errores de flujo o razonamiento incorrecto.
20 — Omisión: funcionalidad requerida que no se implementó.
30 — Seguridad: vulnerabilidades de acceso, autenticación o exposición de datos.
40 — Mantenibilidad: código duplicado, sin separación de responsabilidades o sin documentar.
50 — Usabilidad: mensajes de error poco claros o flujos que confunden al usuario final.
Fases PSP: Diseño → Codificación → Revisión de código → Prueba funcional → Prueba de integración → Prueba de usuario → Auditoría cruzada (revisión por pares externa).
Severidad: Alta = falla de seguridad o pérdida de datos ¦ Media = impacto funcional visible ¦ Baja = calidad / mantenimiento.
Este registro recoge únicamente los hallazgos de la auditoría cruzada del 07–08/09/2026 y su resolución: hallazgos 1 a 3 el 14/09/2026 y hallazgos 4 y 5 el 24/09/2026. Los defectos detectados durante el desarrollo quedaron en el registro de la sesión 1.
Todas las refactorizaciones conservan el comportamiento: se verificaron comparando la versión anterior y la nueva con los mismos escenarios de prueba.